## 使い方
造園業の見積台帳（現地調査→見積提出→返事待ち）
作成 | 株式会社EvoQuest（汎用のひな形です。公的な様式や、法令への対応を保証する帳票ではありません）
対象 | 剪定・伐採・冬囲いなどの手入れと、植栽・園路などの工事の見積を、1件1行で追うための台帳です。
記入例 | 入っている記入例はすべて架空のデータです。使い始める前に、案件台帳と見積明細の記入例の行を消してください（数式の入った灰色の列は消さずに残します）。
シートの構成
案件台帳 | 1件の依頼を1行にします。受付日・現調日・見積提出日・結果を入れると、状態と止まっている日数が自動で出ます。
見積明細 | 1本の木・1つの作業を1行にします。案件番号で案件台帳とつながり、金額の合計が案件台帳の「見積金額」に入ります。
月別集計 | 開始月を入れると、12か月分の現調件数・提出件数・受注と見送りの件数・受注率が出ます。
入力するセル | 白いセルに入力します。灰色のセルは数式です。上書きすると計算されなくなります。
案件台帳の設定 | 1行目の基準日は、ふだんは =TODAY() のままにします（開いた日で日数を数えます）。2行目・3行目の目安日数は、自社の運用に合わせて変えてかまいません。
状態の出方 | 結果が入っていれば結果を、提出日があれば「返事待ち」、現調日だけなら「見積これから」、どちらもなければ「現調これから」を出します。提出日が現調日より前なら「日付を確認」と出ます。
止まっている日数 | 返事待ちは提出日から、見積これからは現調日から、現調これからは受付日から、基準日までの日数です。結果が入った行は空欄になります。
要対応 | 次の連絡日を過ぎた行、現調から目安日数を過ぎても見積を出していない行、返事待ちが目安日数を過ぎても次の連絡日が決まっていない行に表示します。
一部だけの受注 | 見積明細の「受注対象」に○を付けた行だけを受注金額として数えます。○が1つもない場合は、見積金額の全体を受注金額にします。
変更してよい部分 | 列の幅、白いセルの内容、区分・結果の選択肢（データの入力規則）、目安日数。行を増やすときは、灰色の列の数式を下の行へコピーしてください。
印刷 | 案件台帳と見積明細は、A4横で記入例を含む先頭35行を印刷範囲にしています。行が増えたら「ページレイアウト」の印刷範囲を広げてください。
対応していないこと | ・案件台帳は100行、見積明細は400行まで数式を入れています。それを超える場合は数式をコピーして広げてください。 ・消費税の計算、見積書の印刷様式、写真の貼り付けは含みません。 ・複数人で同時に編集できるかは、ファイルの保存先と契約・設定で変わります。使う前に保存先で試してください。 ・Microsoft Excel での利用を想定しています。当社では LibreOffice Calc で計算結果を確認しています。Googleスプレッドシートでの動作は確認していません。
書面について | 植栽や園路などの建設工事にあたる請負契約では、建設業法第19条で契約内容を書面にして交付することが定められています。この台帳は見積の進み具合を追うためのもので、契約書の代わりにはなりません。

## 案件台帳
基準日 | 2026-09-25 | ふだんは =TODAY() のまま使います
見積提出の目安（現調から・日） | 5 | 白いセルに入力／灰色のセルは数式
返事待ちの連絡目安（提出から・日） | 14
案件番号 | 受付日 | お客様 | 場所 | 区分 | 作業内容 | 担当 | 現調日 | 見積提出日 | 見積金額（税抜） | 次の連絡日 | 結果 | 結果の日 | 受注金額（税抜） | 状態 | 止まっている日数 | 要対応 | 現調から提出まで（日） | メモ
E-001 | 2026-08-18 | 記入例A様 | 手稲区 | 手入れ | 庭木の剪定 4本 | 佐藤 | 2026-08-22 | 2026-08-25 | 57000 |  | 受注 | 2026-08-29 | 35000 | 受注 |  |  | 3 | ①③④のみ受注。②は来年
E-002 | 2026-08-20 | 記入例B様 | 西区 | 工事 | 生垣の植栽と支柱 | 佐藤 | 2026-08-29 | 2026-09-02 | 123000 | 2026-09-30 |  |  |  | 返事待ち | 23 |  | 4 | 現調と提出が月をまたぐ例
E-003 | 2026-09-10 | 記入例C様 | 北区 | 手入れ | 冬囲い 一式 | 高橋 | 2026-09-12 | [6 empty] | 見積これから | 13 | 提出の目安を過ぎています |  | 去年と同じ内容
E-004 | 2026-09-05 | 記入例D様 | 手稲区 | 手入れ | 松の剪定 | 高橋 | 2026-09-08 | 2026-09-10 | 30000 |  | 見送り | 2026-09-19 |  | 見送り |  |  | 2 | 他社に依頼とのこと
E-005 | 2026-09-22 | 記入例E様 | 石狩市 | 手入れ | 伐採 1本・抜根なし | 佐藤 | [7 empty] | 現調これから | 3 |  |  | 現調の日程調整中

## 見積明細
見積明細（1本の木・1つの作業を1行）
案件番号は案件台帳と同じ番号を入れます。番号は現地調査の写真の番号とそろえます。受注対象の○は、一部だけ受注したときに付けます。
案件番号 | 番号 | 樹種・対象 | 高さ・大きさ | 作業 | 条件（横付け・手運びなど） | 数量 | 単位 | 単価（税抜） | 金額（税抜） | 写真番号 | 受注対象
E-001 | 1 | イチイ | 4m | 剪定 | 横付け可 | 1 | 本 | 18000 | 18000 | P1 | ○
E-001 | 2 | ヤマモミジ | 5m | 剪定 | 電線に近い枝あり | 1 | 本 | 22000 | 22000 | P2
E-001 | 3 | ツツジ | 1m | 刈込 |  | 6 | 株 | 1500 | 9000 | P3 | ○
E-001 | 4 | 枝葉 |  | 処分 | 手運び20m | 1 | 式 | 8000 | 8000 |  | ○
E-002 | 1 | 生垣 | 1.2m | 植栽 | 延長12m | 12 | m | 9000 | 108000 | P1
E-002 | 2 | 支柱 |  | 設置 |  | 6 | 本 | 2500 | 15000 | P1
E-004 | 1 | マツ | 3m | 剪定 | はしご作業 | 1 | 本 | 30000 | 30000 | P1

## 月別集計
集計の開始月 | 2026-04-01 | 開始月の1日を入れます（日付の途中を入れても、その月の1日から数えます）
月 | 現調件数 | 見積提出件数 | 提出金額（税抜） | 受注件数 | 受注金額（税抜） | 見送り件数 | 受注率 | 現調から提出まで 平均（日）
2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-05-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-08-01 | 2 | 1 | 57000 | 1 | 35000 | 0 | 100% | 3
2026-09-01 | 2 | 2 | 153000 | 0 | 0 | 1 | 0% | 3
2026-10-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-02-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2027-03-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
受注・見送りは「結果の日」の月で数えます。受注率＝受注件数÷（受注件数＋見送り件数）。どちらも0件の月は空欄です。
Formulas:
月 = EDATE([月, row above],1)
現調件数 = COUNTIFS(案件台帳!$H6:H105,">="&[月],案件台帳!$H6:H105,"<"&EDATE([月],1))
見積提出件数 = COUNTIFS(案件台帳!$I6:I105,">="&[月],案件台帳!$I6:I105,"<"&EDATE([月],1))
提出金額（税抜） = SUMIFS(案件台帳!$J6:J105,案件台帳!$I6:I105,">="&[月],案件台帳!$I6:I105,"<"&EDATE([月],1))
受注件数 = COUNTIFS(案件台帳!$L6:L105,"受注",案件台帳!$M6:M105,">="&[月],案件台帳!$M6:M105,"<"&EDATE([月],1))
受注金額（税抜） = SUMIFS(案件台帳!$N6:N105,案件台帳!$L6:L105,"受注",案件台帳!$M6:M105,">="&[月],案件台帳!$M6:M105,"<"&EDATE([月],1))
見送り件数 = COUNTIFS(案件台帳!$L6:L105,"見送り",案件台帳!$M6:M105,">="&[月],案件台帳!$M6:M105,"<"&EDATE([月],1))
現調から提出まで 平均（日） = IF(COUNTIFS(案件台帳!$I6:I105,">="&[月],案件台帳!$I6:I105,"<"&EDATE([月],1),案件台帳!$R6:R105,">=0")=0,"",AVERAGEIFS(案件台帳!$R6:R105,案件台帳!$I6:I105,">="&[月],案件台帳!$I6:I105,"<"&EDATE([月],1),案件台帳!$R6:R105,">=0"))